## Cómo usar
Plan de 100 días · Team Lead de Servicios Médicos
Emiliano Pérez Alaniz · Escenario de demostración con supuestos y datos sintéticos, no datos de una empresa
Hojas | Acta, Cronograma (Gantt), RACI, Riesgos, KPI y DMAIC.
Qué editar | Solo las celdas con texto azul: inicio y duración de tareas, probabilidad e impacto de riesgos. El resto se calcula solo.
Cronograma | Fin = Inicio + Duración - 1. Las barras del Gantt se pintan solas por semana.
Riesgos | Puntaje = Probabilidad x Impacto (1 a 5). Alto desde 15, Medio desde 8.
Origen de las metas | Respuesta: modelo Monte Carlo del repo (modelo/hora_de_oro.py). Exámenes, brigadistas y stock: datos sintéticos del tablero (tablero/generar_datos.py).

## Acta
Acta del proyecto
Servicio médico confiable en una operación minera remota
Propósito | Que cada trabajador con una emergencia reciba soporte vital avanzado lo antes posible y salga del sitio estabilizado y con la derivación resuelta, y que el servicio médico mida lo que hace para mejorarlo todos los meses.
Objetivos al día 100 | Bajar el tiempo de salida del sitio en emergencias graves de 2 h 53 min a menos de 1 h 50 min en el percentil 90, medido en simulacros y eventos reales
Llegar a 97% de evaluaciones de salud periódicas al día en todas las áreas
Llegar a 90% de brigadistas con certificación de primeros auxilios vigente
Cero quiebres de stock en insumos críticos de emergencia
Tablero semanal de métricas del servicio funcionando y revisado con el superintendente
Programa de bienestar con línea base de riesgo cardiovascular y un piloto en marcha
Alcance | Postas médicas del sitio, equipo de enfermería, paramédicos y choferes de ambulancia
Respuesta médica de emergencia y coordinación de derivaciones con prestadores y hospitales
Evaluaciones de salud, vigilancia médica y controles de alcohol y drogas
Equipos e insumos médicos, stock crítico y checklist de ambulancias
Capacitación de brigadistas en primeros auxilios y respuesta a emergencias
Reportes de métricas del servicio y programa de bienestar
Fuera de alcance | Decisiones clínicas, que siguen siendo de los médicos
Presupuesto anual del área (el plan aporta datos para armarlo)
Contratos con prestadores (el plan coordina, no negocia)
Restricciones | Roster 8x6: la mitad del tiempo el equipo trabaja sin el Team Lead en sitio
Distancia: el hospital más cercano está a dos o tres horas por ruta
Logística: los insumos tardan entre 10 y 17 días en llegar
Clima: el invierno patagónico agrega demoras en ruta
Fases
Días | Fase | Etapa DMAIC | Qué se hace
1 a 30 | Escuchar y medir | Definir y Medir | Conocer al equipo uno por uno, recorrer postas y frentes, revisar protocolos y armar la línea base de métricas.
31 a 60 | Analizar y ordenar | Analizar | Encontrar las causas de las demoras y de los quiebres de stock, y acordar la derivación con prestadores y hospitales.
61 a 90 | Mejorar | Mejorar | Poner en marcha los cambios: simulacros con roles fijos, kanban de insumos, primera respuesta bajo mina y piloto de bienestar.
91 a 100 | Sostener y rendir cuentas | Controlar | Cartas de control, procedimientos actualizados, informe de resultados y plan para los próximos seis meses.

## Cronograma
Cronograma y Gantt
Editá Inicio y Duración (texto azul). Fin y barras se calculan.
[6 empty] | Semana: día inicio / fin → | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 64-70 | 71-77 | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-100
Tarea | Fase | Responsable | Entregable | Inicio (día) | Duración (días) | Fin (día) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Reunión uno a uno con cada integrante del equipo | Escuchar y medir | Team Lead | Mapa de fortalezas y problemas del equipo | 1 | 14 | 14
Recorrido de postas, ambulancias y frentes de trabajo | Escuchar y medir | Team Lead | Lista de hallazgos con fotos | 1 | 10 | 10
Revisión de protocolos médicos y de emergencia vigentes | Escuchar y medir | Team Lead + Médicos | Matriz de brechas por protocolo | 5 | 15 | 19
Inventario de equipos e insumos críticos | Escuchar y medir | Enfermería | Listado con mínimos, máximos y vencimientos | 8 | 10 | 17
Línea base de métricas del servicio | Escuchar y medir | Team Lead | Tablero v0 con 8 indicadores | 10 | 20 | 29
Simulacro observado y cronometrado por tramo | Escuchar y medir | Team Lead + HSE | Mapa de flujo de valor de la respuesta | 20 | 5 | 24
Mejoras rápidas: checklist de ambulancia y 5S en sala de emergencias | Escuchar y medir | Enfermería | Checklist diario firmado por turno | 15 | 15 | 29
Análisis de causas de demoras (Ishikawa y 5 porqués) | Analizar y ordenar | Team Lead + Médicos | Causas raíz priorizadas | 31 | 10 | 40
Protocolo de derivación preacordado con prestador y hospitales | Analizar y ordenar | Team Lead + Superintendente | Protocolo firmado y contactos únicos | 35 | 25 | 59
Recálculo de mínimos de stock y tarjetas kanban | Analizar y ordenar | Team Lead + Logística | Tablero kanban de insumos | 35 | 15 | 49
Agenda de exámenes periódicos por rotación | Analizar y ordenar | Enfermería + Prestador | Agenda anual por área y roster | 40 | 20 | 59
Plan de capacitación de brigadistas | Analizar y ordenar | Team Lead + HSE | Cronograma por frente y turno | 45 | 15 | 59
Tablero semanal de métricas v1 | Analizar y ordenar | Team Lead | Tablero publicado y revisado | 50 | 10 | 59
Simulacros mensuales con roles fijos | Mejorar | Team Lead + HSE + Operaciones | Tiempos por tramo en cada simulacro | 61 | 30 | 90
Piloto de primera respuesta bajo mina | Mejorar | Team Lead + Operaciones | Brigadistas por frente y kits de primeros auxilios | 65 | 25 | 89
Piloto de bienestar: riesgo cardiovascular | Mejorar | Médicos + Enfermería | Línea base y participación | 70 | 21 | 90
Reconocimiento al equipo por resultados | Mejorar | Team Lead | Reconocimiento en reunión de seguridad | 85 | 5 | 89
Cartas de control y procedimientos actualizados | Sostener y rendir cuentas | Team Lead | Procedimientos versionados | 91 | 7 | 97
Informe de resultados y plan a seis meses | Sostener y rendir cuentas | Team Lead | Presentación al superintendente | 95 | 6 | 100
Duración total del plan (días) | [5 empty] | 100
Tareas | [5 empty] | 19

## RACI
Matriz RACI
R: hace · A: responde por el resultado · C: se consulta · I: se informa
Actividad | Team Lead | Médicos | Enfermería y paramédicos | Superintendente de Salud | HSE | Operaciones mina | Logística | Prestador y hospitales | Control: una sola A
Respuesta médica de emergencia | A | R | R | I | C | C |  | I | OK
Derivación a centro externo | R | A | C | I | I |  |  | C | OK
Evaluaciones de salud periódicas | A | R | R | I | I | C |  | C | OK
Stock crítico e insumos | A | C | R | I |  |  | R |  | OK
Capacitación de brigadistas | A | C | R | I | R | C |  |  | OK
Simulacros de emergencia | R | C | R | I | A | R |  | I | OK
Tablero de métricas | R | C | C | A | I | I |  |  | OK
Programa de bienestar | R | A | R | C | C | I |  |  | OK

## Riesgos
Registro de riesgos
Probabilidad e impacto de 1 a 5 (texto azul, editable)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Puntaje | Nivel | Respuesta
El roster 8x6 corta la continuidad del plan | 4 | 4 | 16 | Alto | Traspaso escrito al final de cada roster y tablero compartido con el turno espejo
Resistencia del equipo a cambiar rutinas | 3 | 4 | 12 | Medio | Mejoras propuestas por el propio equipo y resultados visibles cada semana
Demoras de logística en insumos críticos | 4 | 5 | 20 | Alto | Mínimos calculados con la demora real y pedido automático por kanban
El prestador u hospitales no aceptan el protocolo de derivación | 2 | 5 | 10 | Medio | Acuerdo escalado con el superintendente y versión mínima con contactos únicos
Clima invernal suspende simulacros o traslados | 4 | 3 | 12 | Medio | Simulacros en ventanas planificadas y plan de contingencia aérea
Registros en papel o incompletos | 3 | 3 | 9 | Medio | Planilla digital simple con validaciones y un responsable por turno
La operación no libera tiempo para simulacros | 3 | 4 | 12 | Medio | Coordinar con Operaciones en las reuniones de planificación semanal
Datos de salud expuestos en reportes | 2 | 5 | 10 | Medio | Indicadores agregados y acceso restringido a registros individuales
Riesgos de nivel alto |  |  | 2

## KPI
Árbol de indicadores
Línea base: Modelo = modelo Monte Carlo del repo · Sintético = datos de demostración · A medir = se toma en los primeros 30 días
Dimensión | Indicador | Cómo se calcula | Línea base | Meta día 100 | Frecuencia | Origen de la línea base
Respuesta | Tiempo hasta primer contacto | Desde el aviso hasta que alguien capacitado atiende al paciente | 23 min (mediana) | 10 min | Cada evento y simulacro | Modelo
Respuesta | Tiempo hasta soporte vital avanzado | Desde el aviso hasta que el equipo médico está con el paciente | 23 min (mediana) | 20 min | Cada evento y simulacro | Modelo
Respuesta | Tiempo de salida del sitio (P90) | Desde el aviso hasta que la ambulancia sale con el paciente estabilizado | 2 h 53 min | 1 h 50 min | Mensual | Modelo
Prevención | Evaluaciones de salud al día | Trabajadores con examen periódico vigente / dotación | 86,1% | 97% | Mensual | Sintético
Prevención | Brigadistas con certificación vigente | Brigadistas vigentes / brigadistas designados | 71,7% | 90% | Mensual | Sintético
Recursos | Quiebres de stock crítico | Días-ítem con stock en cero | 362 en 163 días | 0 | Semanal | Sintético
Recursos | Checklist de ambulancia completo | Checklists firmados / turnos | Sin dato | 100% | Diaria | A medir
Demanda | Consultas por 1.000 personas-día | Consultas / población en sitio x 1.000, con carta U | 37,87 | Dentro de límites | Semanal | Sintético
Equipo | Capacitación del equipo médico al día | Integrantes con ACLS, PHTLS y BLS vigentes / total | Sin dato | 100% | Trimestral | A medir

## DMAIC
Dos mejoras con DMAIC
Salir antes del sitio en una emergencia grave
Definir | Según el modelo, en el escenario de referencia la ambulancia sale del sitio a las 2 h 19 min del aviso (mediana) y a las 2 h 53 min en el percentil 90. Ese tramo es casi la mitad (49%) del tiempo hasta el hospital más cercano, y es la parte que se resuelve dentro del sitio.
Medir | Cronometrar cada tramo (aviso, llegada, extracción, estabilización, coordinación, preparación) en cada simulacro y en cada evento real, con una planilla única.
Analizar | La coordinación de la derivación es la espera más larga: 41 min de mediana, y arranca recién cuando termina la estabilización. Son llamadas, búsqueda de cama y autorizaciones en serie.
Mejorar | Protocolo de derivación preacordado (criterios escritos y un contacto único por hospital) y coordinación en paralelo a la estabilización. Ambulancia y chofer se preparan mientras tanto.
Controlar | P90 del tiempo de salida en el tablero mensual. Resultado esperado según el modelo: 55 min menos en la mediana y 64 min menos en el P90 con esta mejora sola; 60 y 75 min sumando brigadistas bajo mina.
Cero quiebres de stock crítico
Definir | En los datos sintéticos hubo 362 días-ítem en cero en 163 días con pedido mensual a ojo.
Medir | Registro diario de stock por ítem con mínimo, máximo y fecha de pedido.
Analizar | Los mínimos no contemplaban la demora real de 10 a 17 días hasta el sitio ni la demanda de invierno de salbutamol y oxígeno.
Mejorar | Mínimo = consumo de la peor temporada x demora máxima x 1,25. Tarjeta kanban: cuando el stock toca el mínimo se pide hasta el máximo, sin esperar al fin de mes.
Controlar | Revisión semanal en el tablero. En el escenario sintético los quiebres bajan a 0 en 171 días.
Note on A1: Cifras de respuesta: modelo/resultados.json. Cifras de stock: tablero/tablero.json (sintético).